## Sheet1
Task name | 担当 | Dec. | [34 empty] | Jan. | [27 empty] | Additional information
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Stage 2
Main beam re-alignment | 和泉 | bar: Dec. 11 Mon. to Dec. 12 Tue.
ETMY damping test | 牛場 | bar: Dec. 11 Mon. to Dec. 15 Fri.
ETMY調整 | 高橋 | bar: Dec. 18 Mon. to Dec. 19 Tue.
BS PD設置 | 横澤 | bar: Dec. 14 Thur. to Dec. 15 Fri.
BS GigEカメラ設置 | 苔山 | bar: Dec. 15 Fri.
ETMYからの戻り光確認 | 和泉 | bar: Dec. 14 Thur. to Dec. 15 Fri.; Dec. 19 Tue. to Dec. 20 Wed.
ETMY真空引き打ち合わせ | 宮川 | bar: Dec. 13 Wed.
Yend遮蔽板外す | 木村 | bar: Dec. 14 Thur.
EYC鏡板閉止 | 木村 | bar: Dec. 18 Mon. to Dec. 22 Fri.
ETMY Tcam 確認 | 井上 | bar: Dec. 18 Mon.
ETMY マリオネットOplev設置 | 阿久津 | [63 empty] | 25日の週、停電の前 | bar: Dec. 25 Mon. to Dec. 26 Tue.
アラインメント再確認 | 和泉 | bar: Jan. 9 Tue.
ETMY冷却開始打ち合わせ | 宮川 | bar: Jan. 10 Wed.
EYC真空排気 | 木村 | bar: Jan. 10 Wed. to Jan. 15 Mon.
EYCリークテスト | 木村 | bar: Jan. 12 Fri.
EYC冷却 | [64 empty] | 1月初め | bar: Jan. 15 Mon. to Jan. 20 Sat.
レーザー室エアコン整備 | 三代木 | bar: Dec. 18 Mon.
停電予定 | 内山 | [63 empty] | 25の週のどれか1日、25か26日が濃厚 | bar: Dec. 25 Mon. to Dec. 26 Tue.
IYAカメラセット | [64 empty] | ビューポートの設置及び真空を開ける作業が1月に伸びた | bar: Dec. 11 Mon. to Dec. 13 Wed.
IYA架台組み込み | [64 empty] | 機材通過不可、人は通行可能 | bar: Jan. 18 Thur. to Jan. 19 Fri.
IYCけがき | bar: Dec. 14 Thur. to Dec. 15 Fri.
IYCアンカー打設 | bar: Dec. 14 Thur.; Dec. 18 Mon. to Dec. 22 Fri.
IYC掃除 | bar: Dec. 23 Sat. to Dec. 29 Fri.
Yfront真空引き | bar: Dec. 14 Thur. to Dec. 22 Fri.
IYC鏡板開ける | [64 empty] | 1/15- | bar: Jan. 15 Mon. to Jan. 19 Fri.
WAB試験 | [64 empty] | 1月から5月 1月の中頃に入れる
IXAカメラセット | [64 empty] | 1/15- | bar: Jan. 15 Mon. to Jan. 19 Fri.
IXCアンカー打設 | [64 empty] | 1/15- | bar: Jan. 15 Mon. to Jan. 19 Fri.
IXC清掃 | [64 empty] | 1/15- | bar: Jan. 15 Mon. to Jan. 19 Fri.
ISS | 苔山 | [63 empty] | 1月に作業予定あり | bar: Dec. 11 Mon.; Dec. 13 Wed.; Dec. 18 Mon. to Dec. 22 Fri.
PMC installation | [64 empty] | 1月を予定
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Laser Hazard
Behind IFI line
Behind IMM line | bar: 11 Mon. to 31 Sun.; 13 Sat. to 28 Sun.
Behind SR2-SR3 line
Xend 1F | bar: 30 Sat. to 31 Sun.; 13 Sat. to 14 Sun.; 6 Sat. to 7 Sun.
Xend 2F | bar: 30 Sat. to 31 Sun.; 13 Sat. to 14 Sun.; 6 Sat. to 7 Sun.
Yend 1F
Yend 2F | bar: 30 Sat. to 31 Sun.; 13 Sat. to 14 Sun.; 6 Sat. to 7 Sun.