## Sheet1
テーマ | 担当 | 目標・宿題 | １２月 | １月 |  |  |  | ２月 |  |  |  | ３月 |  |  |  | ４月以降 | 予算（万）
|  |  | ２２日 | ５日 | １２日 | １９日 | ２６日 | ２日 | ９日 | １６日 | ２３日 | ２日 | ９日 | １６日 | ２３日
CLIOメインタスク |  |  | 感度復旧 | 感度復旧 | ピッチQ測定 | 鏡Q測定 | 振り子改造 | 感度復旧 | 感度維持 | 感度維持 | Arm WFS | 感度復旧 | 感度維持 | MC WFS
Actuator雑音低減Step1 | 辰巳・三代木 | ロック、雑音低減、 | １２月 ２２日: 作成; １月 ５日: 作成（投入）; １月 １２日: 作成（投入）; １月 １９日: 作成（投入）; １月 ２６日: 投入 |  | 0
Yaw粗調整ジグ | 新井 |  | １２月 ２２日: デザイン; １月 ５日: デザイン; １月 １２日: 作成; １月 １９日: 作成; １月 ２６日: 投入 |  | 20
エンド光処理 | 三代木・新井・高橋 | 感度で評価、影響ないこと | １２月 ２２日: デザイン; １月 ５日: デザイン; １月 １２日: デザイン; １月 １９日: デザイン; １月 ２６日: （発注） | 投入 | 150
BS振り子改造 | 三代木・内山 | 防振比の要求決定すること | １２月 ２２日: デザイン; １月 ５日: デザイン; １月 １２日: デザイン; １月 １９日: デザイン; １月 ２６日: （発注） | 投入 | 30
ST振り子改造 | 三代木 | ピッチ・ヨー混入ないこと | １２月 ２２日: デザイン完了 | 投入 | 20
メイン振り子にYステージ | 内山 | ヨコセンタリングできること | bar: １月 ５日; １月 ２６日
低温コイル | 内山・鈴木 | 冷えること | １２月 ２２日: デザイン; １月 ５日: デザイン; １月 １２日: デザイン; １月 １９日: デザイン; １月 ２６日: 発注 |  | 40 | コイル４個で
ダンピング | 内山・寺田・斉藤・三代木
RecoilMass設計 | 内山・（高森） |  | １２月 ２２日: デザイン; １月 ５日: デザイン; １月 １２日: デザイン; １月 １９日: デザイン; １月 ２６日: デザイン; ２月 ２日: 発注 |  | 20 | １鏡
デジタル | 宮川・新井・三代木 | 宮川君資料参照 | デザイン | 渡米 | 渡米 | 渡米 | 柏でテスト | 柏でテスト | 柏でテスト | 柏でテスト | 柏でテスト | CLIO投入 | CLIO投入 | CLIO投入 |  |  | 550 | １式
ピッチQ測定 | 我妻・内山・（山元） | UpperMass板バネQ測定 | １２月 ２２日: 方法確認; １月 ５日: 方法準備; １月 １２日: ピッチQ測定 |  | 0
鏡Q測定 | 我妻・内山・（山元） | 何kHzまで？とる | １月 ５日: 方法準備; １月 １２日: 方法準備; １月 １９日: 鏡Q測定 |  | 0
100m Arm WFS | 我妻・三代木・宮川・新井 | ドリフト制御（4月以降は冷却期間中に推進） | デザイン | デザイン | デザイン | デザイン | もの準備 | もの準備 | もの準備 | 配置 | 信号確認 | [5 empty] | 20
MC WFS | 我妻・三代木・宮川・新井 | ドリフト制御（4月以降は冷却期間中に推進） |  |  |  |  | デザイン | デザイン | デザイン | もの準備 | もの準備 | もの準備 | 配置 | 信号確認 |  |  | 50
観測 | 現場＋寺田・辰巳 | 5時間アンロックデータ |  | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 | （夜観測） | （夜観測） | （夜観測） | （夜観測） | （夜観測） |  |  |  |  | 0
１度鏡冷却実験するか？ | 内山・我妻・鈴木
Actuator雑音低減HV仕様 | 辰巳・新井 | ロック、レンジ拡大、雑音低減