## Sheet1
優先度 |  | テーマ | 手順 | 担当 | 12月 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月以降 | 予算（万）
[5 empty] | 22日 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日
1 | CLIOメインタスク |  |  |  | レーザー復旧 | 感度復旧 | ピッチQ測定 | ピッチQ測定 | 感度復旧 | 感度維持 | 感度維持 | 感度維持 | Arm WFS | 感度復旧 | 感度維持 | MC WFS
|  | 実験室の冷却 | 目標温度設定->試行 | 三代木・大橋・現場 | 12月 22日: 提案・試行; 1月 5日: 目標温度設定
|  | レーザー冷却 | 目標温度設定->試行 | 三代木・寺田・現場 | 12月 22日: 提案・試行; 1月 5日: 目標温度設定
|  | レーザーブース：クリーン化 | 測定->試行->方針決定 | 三代木・寺田・現場 | 12月 22日: 提案・試行; 1月 5日: 測定結果
2 | 低温実験準備
|  | Yaw 粗調整ジグ | デザイン->発注->納品 | 新井 | 12月 22日: デザイン; 1月 5日: 見積／発注の決定; 1月 12日: 作成; 1月 19日: 作成; 1月 26日: 作成; 2月 2日: 投入 |  | 20
|  | 低温コイル | 仕様決定->発注->コイル巻き ->特性評価->神岡納品 | 内山・鈴木 | 12月 22日: 仕様決定 (?); 1月 5日: 発注の決定; 1月 12日: デザイン; 1月 19日: デザイン; 1月 26日: 発注 |  | 40 | コイル４個で
|  | ダンピング | 方針決定->デザイン->発注・製作 ->導入->性能試験 | 内山・寺田・斉藤・三代木 | 12月 22日: 斉藤実験報告; 1月 5日: 実験結果検討
|  | Recoil Mass 設計 | 方針決定->??? | 内山・（高森） | 12月 22日: デザイン; 1月 12日: 方針決定; 1月 19日: デザイン; 1月 26日: デザイン; 2月 2日: 発注 |  | 20 | １鏡
|  | エンド光処理 | 方針決定->デザイン->発注・製作 ->導入->性能試験 | 三代木・新井・高橋 | 12月 22日: 仕様決定 (?); 1月 5日: 発注の決定; 1月 12日: デザイン; 1月 19日: デザイン; 1月 26日: （発注） | 投入 | 150
3 | Actuator 雑音低減 | Pre-emphasis, De-emphasis filter | 作成->組込->干渉計導入 | 辰巳・三代木 | 12月 22日: 作成; 1月 5日: 回路組込; 1月 12日: 回路組込; 1月 19日: 神岡：納入; 1月 26日: 導入試験 |  | 0
|  | Whitening Filter 改良 | 不要 | 三代木・現場 | 12月 22日: チェック・デザイン; 1月 5日: 作成; 1月 12日: 投入
|  | High-voltage amp. used coil driver | 当面やらない | 辰巳・新井 | bar: 1月 5日
4 | Q値測定 | 常温感度の把握のため | 把握できたので終了。
|  | 低温感度予測のため | 何のＱ値測定が必要か->実験計画策定 ->担当者決定->実験->報告 | 我妻・内山・（山元） | 12月 22日: 方法確認; 1月 12日: 何のＱ値測定が必要か |  | 0
5 | WFS 準備 | 100m arm cavities | 現状把握->ToDo List->スケジュール ->small task化->導入->性能試験 | 我妻・三代木・宮川・新井 | デザイン |  | 現状把握 | デザイン | もの準備 | もの準備 | もの準備 | 配置 | 信号確認 | [5 empty] | 20
|  | Mode Cleaner | 現状把握->ToDo List->スケジュール ->small task化->導入->性能試験 | 我妻・三代木・宮川・新井 |  |  | 現状把握 |  | デザイン | デザイン | デザイン | もの準備 | もの準備 | もの準備 | 配置 | 信号確認 |  |  | 20
6 | 防振装置改造 | ST 振り子デザイン | ピッチ・ヨー混入ないこと | 三代木 | 12月 22日: デザイン完了 | 投入 | 20
|  | BS 振り子デザイン | 防振比の要求決定->デザイン ->製作->導入 | 三代木・内山 | 12月 22日: デザイン; 1月 12日: 防振比の要求決定; 1月 19日: デザイン; 1月 26日: （発注） | 投入 | 30
|  | メイン振り子にYステージ | ヨコセンタリングできること | 内山 | 12月 22日: 4月以降に作業。 |  | 20
7 | 観測 | 5時間ロックデータ | 現状把握->ToDo List->スケジュール ->small task化->導入->性能試験 | 現場＋寺田・辰巳 |  |  | 現状把握 | 準備 | 準備 | （夜観測） | （夜観測） | （夜観測） | （夜観測） | （夜観測） |  |  |  |  | 0
8 | デジタル制御 | デジタル化の方針決定 | ToDo List->スケジュール・予算化->承認 | 宮川・新井・三代木 | デザイン | ToDo List、スケジュール | 渡米 | 渡米 | 柏でテスト | 柏でテスト | 柏でテスト | 柏でテスト | 柏でテスト | CLIO投入 | CLIO投入 | CLIO投入 |  |  | 550 | １式