## Sheet1
Task name | 担当 | Oct/Nov/Dec | [76 empty] | Additional information
|  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Measurement of beam position relative to IXA, IXC, IYC, EXA, EYA, IYA | 位置測定チーム | bar: Oct/Nov/Dec 30 Mon. to Oct/Nov/Dec 1 Wed.; Oct/Nov/Dec 5 Sun. to Oct/Nov/Dec 7 Tue.
下げ振り測量IXC, IYC | 下げ振り測定チーム | bar: Oct/Nov/Dec 8 Wed. to Oct/Nov/Dec 9 Thur.
IXC, IYC真空排気 | 位置測定チーム | bar: Oct/Nov/Dec 9 Thur. to Oct/Nov/Dec 12 Sun.
Stage1反省会 | bar: Oct/Nov/Dec 13 Mon.
Measurement of BS/PR relative position to tanks (*2) | Type Bp | bar: Oct/Nov/Dec 13 Mon. to Oct/Nov/Dec 17 Fri.
Watchdog test | Type Bp | bar: Oct/Nov/Dec 20 Mon. to Oct/Nov/Dec 22 Wed.
PRM release | Type Bp | bar: Oct/Nov/Dec 20 Mon. to Oct/Nov/Dec 22 Wed.; Oct/Nov/Dec 24 Fri.
EXC: 大気開放（ケーブル交換） | bar: Oct/Nov/Dec 14 Tue. to Oct/Nov/Dec 17 Fri.
EXC: 再排気（測定再開） | [78 empty] | 12月初旬
EYC: Type-AとPayload接続 | bar: Oct/Nov/Dec 27 Mon. to Oct/Nov/Dec 1 Fri.
EXT/EYTベースプレート/ベローズ脚組立 | bar: Oct/Nov/Dec 27 Mon. to Oct/Nov/Dec 1 Fri.
Commissioning workshop | bar: Oct/Nov/Dec 27 Mon. to Oct/Nov/Dec 1 Fri.
Removal of EX/YA flange and connection of bellows | bar: Oct/Nov/Dec 4 Mon. to Oct/Nov/Dec 8 Fri.; Oct/Nov/Dec 25 Mon.
|  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Stage 2
ETMY damping test | bar: 4 Mon. to 8 Fri.
ETMYからの戻り光確認 | bar: 4 Mon. to 8 Fri.; 11 Mon. to 15 Fri.
IYAカメラセット | bar: 11 Mon. to 13 Wed.
IYCけがき | bar: 14 Thur. to 15 Fri.
EYC鏡板閉止、真空廃棄 | bar: 18 Mon. to 22 Fri.
EYC冷却試験 | [78 empty] | 1月初め
IYCアンカー打設 | bar: 18 Mon. to 22 Fri.
IYC掃除 | bar: 25 Mon. to 29 Fri.
IYC鏡板開ける | [78 empty] | 1/15-
WAB試験 | [78 empty] | 1.5ヶ月
IXAカメラセット | [78 empty] | 1/15-
IXCアンカー打設 | [78 empty] | 1/15-
IXC清掃 | [78 empty] | 1/15-
SR2: アッセンブリ開始 | [78 empty] | 1/15-
1/22- | bar: 27 Mon. to 30 Thur.
|  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Laser Hazard
Behind IMM line
Behind SR2-SR3 line | bar: 30 Mon. to 7 Tue.; 2 Sat. to 14 Sun.
Xend 1F | bar: 3 Fri. to 7 Tue.