## Sheet1
Task name | 担当 | [70 empty] | Additional information
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Watchdog test | Type Bp | bar: 20 to 22
PRM調整締め直しなど | Type Bp | bar: 24; 27
PRM release | Type Bp | bar: 28
PR3-BS位置測定 | 位置測定チーム | bar: 6 to 7
EXC: 大気開放（ケーブル交換） | bar: 22; 24; 27 to 1; 4 to 5
EXC: 再排気（測定再開） | bar: 6 to 8; 11 to 15
EYC: Type-AとPayload接続 | bar: 27 to 29
EXT/EYTベースプレート/ベローズ脚組立 | VAC | bar: 27 to 1
Commissioning workshop | bar: 27 to 1
Main beam re-alignment | [71 empty] | PSL, IMC, IMMT, PR2, PR3 | bar: 27; 29 to 1
Removal of EX/YA flange and connection of bellows | bar: 4 to 8
ISS | [71 empty] | 1月に作業予定あり
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Stage 2
アラインメント引き継ぎ会議 | 和泉 | [70 empty] | 12:00-13:00 | bar: 22
ETMY damping test | bar: 4 to 8
ETMYからの戻り光確認 | bar: 4 to 8; 11 to 15
IYAカメラセット | bar: 11 to 13
IYCけがき | bar: 14 to 15
EYC鏡板閉止 | bar: 18 to 22
EYC真空排気 | [71 empty] | 状況を見て判断
EYC冷却 | [71 empty] | 1月初め
IYCアンカー打設 | bar: 18 to 22
IYC掃除 | bar: 25 to 29
IYC鏡板開ける | [71 empty] | 1/15-
WAB試験 | [71 empty] | 1月から5月 1月の中頃に入れる
IXAカメラセット | [71 empty] | 1/15-
IXCアンカー打設 | [71 empty] | 1/15-
IXC清掃 | [71 empty] | 1/15-
SR2: アッセンブリ開始 | bar: 27 to 30
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Laser Hazard
Behind IFI line
Behind IMM line | bar: 24; 27 to 31; 13 to 14
Behind SR2-SR3 line | bar: 29 to 14
Xend 1F
Xend 2F
Yend 1F | [71 empty] | Oplevの処理が済むまでしばらく | bar: 2 to 14
Yend 2F