## Sheet1
Task name | 担当 | Dec. | [41 empty] | Jan. | [27 empty] | Additional information
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
PR3-BS位置測定 | 位置測定チーム | bar: Dec. 6 to Dec. 7
Main beam re-alignment | [71 empty] | PSL, IMC, IMMT, PR2, PR3 | bar: Dec. 4 to Dec. 8; Dec. 11 to Dec. 13
Removal of EX/YA flange and connection of bellows | bar: Dec. 4 to Dec. 5
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Stage 2
ETMY damping test | bar: 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22
BS PD設置 | bar: 7 to 8; 12 to 13
BS GigEカメラ設置 | bar: 11 to 15
ETMYからの戻り光確認 | bar: 14 to 15
Yend遮蔽板外す | bar: 14
EYC鏡板閉止 | bar: 18 to 22
EYC真空排気 | [71 empty] | 状況を見て判断、早くて12/22から | bar: 22 to 27
EYC冷却 | [71 empty] | 1月初め
レーザー室エアコン整備 | [71 empty] | 一日か、二日、ビームが出なくなる可能性あり | bar: 18 to 22
IYAカメラセット | [71 empty] | ビューポートの設置及び真空を開ける作業が1月に伸びた | bar: 11 to 13
IYA架台組み込み | [71 empty] | 1月18、19日。機材通過不可、人は通行可能
IYCけがき | bar: 14 to 15
IYCアンカー打設 | bar: 14; 18 to 22
IYC掃除 | bar: 23 to 29
Yfront真空引き | bar: 14 to 22
IYC鏡板開ける | [71 empty] | 1/15-
WAB試験 | [71 empty] | 1月から5月 1月の中頃に入れる
IXAカメラセット | [71 empty] | 1/15-
IXCアンカー打設 | [71 empty] | 1/15-
IXC清掃 | [71 empty] | 1/15-
ISS | [71 empty] | 1月に作業予定あり | bar: 11; 13 to 15; 18 to 22
PMC installation | [71 empty] | 1月を予定
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Laser Hazard
Behind IFI line
Behind IMM line | bar: 4 to 31; 13 to 14
Behind SR2-SR3 line
Xend 1F
Xend 2F
Yend 1F | [71 empty] | Oplevの処理が済むまでしばらく | bar: 13 to 14
Yend 2F