## Sheet1
Task name | 担当 | [38 empty] | Feb. | [17 empty] | Additional information
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Stage 2
アラインメント再確認 | 和泉 | bar: 11 to 12; 15 to 18
ETMY PD付きバッフル | 牛場、都丸 | bar: 9 to 12; 15 to 17
ETMY hierarchical damping | 牛場
ETMY真空チェック、冷却開始打ち合わせ | 宮川 | [56 empty] | 12時30分ファン小屋 | bar: 10
ETMY真空チェック、冷却直前打ち合わせ | 宮川 | [56 empty] | 12時30分ファン小屋 | bar: 17
EYAカメラ高速化 | 井上 | bar: 16 to 17
EYA振動試験 | bar: 9 to 10; 24 to 25
EYA機器制御配線 | 麻生、都丸 | bar: 12; 16
EYC真空排気 | 木村 | bar: 19 to 23
EYCターボポンプ始動 | 木村 | bar: 22 to 26
EYCリークテスト | 木村 | bar: 24 to 25
EYC冷却 | 木村 | bar: 29 to Feb. 2
Beam alignment to REFL | 和泉 | bar: Feb. 5 to Feb. 9; Feb. 12 to Feb. 16
IYC大気開放 | 木村 | bar: 15 to 19
IYA 床面養生、COACH鏡板開放 | 木村 | bar: 15 to 17
IYA架台組み込み | 木村 | [56 empty] | 機材通過不可、人は通行可能 | bar: 18 to 19
ITMカメラセット | 井上 | bar: 16 to 18
IXCアンカー打設 | 木村 | bar: 15 to 19
IXC清掃 | 木村 | bar: 23 to 25
WAB準備 | 阿久津 | bar: 15 to 19
WAB試験 | 阿久津 | [56 empty] | 2月までに配線、蓋閉じ。 | bar: 22 to 26
ISS, IMC ASC | 苔山 | bar: 16 to 19
ISS, PMC installation, tilt sensor | 苔山 | bar: 22 to 26
Stage 3
ETMX富山大到着 | bar: 26 to 30
ETMX神岡到着 | [57 empty] | 3/16予定
ETMX installation | [57 empty] | 3月下旬
ETMX damping | [57 empty] | 3月下旬
ETMX alignment | [57 empty] | 3月下旬
IFO lock | [57 empty] | 4月上旬
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Laser Hazard | bar: 8
Behind IFI line
Behind IMM line | bar: 8 to 18
Behind SR2-SR3 line
Xend 1F
Xend 2F
Yend 1F
Yend 2F