## Sheet1
Task name | 担当 | [24 empty] | Jan./Feb. | [31 empty] | Additional information
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Stage 2
EYA振動試験 | 木村 | bar: 24 to 25
EYA機器制御配線 | 麻生、都丸 | bar: 22 to 25
EYC真空排気 | 木村 | bar: 23 to 27
EYCターボポンプ始動 | 木村 | bar: 24 to 28
EYCリークテスト | 木村 | [56 empty] | リーク箇所が見つかった | bar: 29 to 30
EYV支持構造リリース | 木村 | bar: 31
Yend gate valve open | 木村 | bar: 31
アラインメント再確認 | 和泉 | bar: 31 to Jan./Feb. 2
EYC冷却 | 木村 | bar: Jan./Feb. 5 to Jan./Feb. 9
Beam alignment to REFL | 和泉 | bar: Jan./Feb. 12 to Jan./Feb. 16; Jan./Feb. 19 to Jan./Feb. 23; Jan./Feb. 26 to Jan./Feb. 30
ITMカメラセット | 井上 | bar: 22 to 26
IXC清掃 | 木村 | bar: 23 to 25
WAB試験 | 阿久津 | [56 empty] | 3月くらいまで。 | bar: 22 to 26
WAB suspentio installation | 阿久津 | bar: 24
Green viewport installation for POP at PR2 | 阿久津 | bar: 26
ISS, PMC installation, tilt sensor | 苔山 | bar: 22 to 26
Stage 3
ETMX富山大到着 | bar: 26
ETMX神岡到着 | [57 empty] | 3/9予定
ETMXインストール | [57 empty] | 3/12-16
ぺイロードとType-A towerの接続 | [57 empty] | 3/19-23
ケーブリング | [57 empty] | 3/19-23
組立治具撤去 | [57 empty] | 3/26-30
鏡板取り付け | [57 empty] | 3/26-30
Oplevアンカー打設 | [57 empty] | 4/2-6
清掃 | [57 empty] | 4/2-6
Oplev設置 | [57 empty] | 4/2-6
ETMXコントロールテスト | [57 empty] | 4/9-13
ビームアラインメント | [57 empty] | 4/16-20
干渉計制御 | [57 empty] | 4/16-20
真空引き | [57 empty] | 4/23-27
リーク試験 | [57 empty] | 4/23-27
Operation | [57 empty] | 4/30-5/7
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Laser Hazard
PSL
Behind IMM line | bar: 23 to 25; 31 to 2
Behind SR2-SR3 line | bar: 1 to 14; 31 to 2; 12 to 2
Yend 1F | bar: 31 to 2; 12 to 2