## Sheet1
Task name | 担当 | [56 empty] | Additional information
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Stage 3
ETMX control test | bar: 2 to 6
IFO control | Enomoto | bar: 2 to 6
Removal of assembly setup | Tomaru | bar: 9 to 12
Closing EXC | Kimura | bar: 11 to 12
Beam alingment | Izumi | bar: 16 to 20
ETMX pump down | Kimura | bar: 13 to 17
ETMX leak check | Kimura | bar: 18 to 20
IFO control | Izumi | bar: 16 to 20
Operation | All | [56 empty] | 4/23-5/1 | bar: 23 to 1
Remove EXA PD | Yokozawa
Pcal alignment | Inoue | bar: 2 to 6
Pcal window replacement | Yokozawa | bar: 5 to 6
Pcal periscope reharsal | Inoue | bar: 5