## Sheet1
Task name | 担当 | [14 empty] | April/May | [31 empty] | June | [6 empty] | June |  |  | Additional information
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thur. | Fri. | Sat. | Sun.
Phase 2 Stage 1
Operation | All | bar: April/May 30 to April/May 6
iMC repare | bar: April/May 7 to April/May 11; April/May 14 to April/May 18; April/May 21 to April/May 25; April/May 28 to June 1; June 4 to June 8
IMMT repare | [57 empty] | -8/3 | bar: April/May 7 to April/May 11; June 4 to June 8
PMC installtion | [57 empty] | 6/11-7/6
High power laser installtion | [57 empty] | 7/2-8/3
Beam dump installation | [57 empty] | 7/17-8/3
ITMX arrival at Toyama Univ. | bar: April/May 7
7 gate valves closed | bar: April/May 7
Setting heat link at ETMX | bar: April/May 8 to April/May 9
Center vacuum | bar: April/May 30 to April/May 6
ETMX vacuum | bar: April/May 30 to April/May 6; April/May 10 to June 10
ETMX cooling | bar: April/May 18 to June 10
ETMY vacuum | bar: April/May 30 to April/May 13
ETMY cooling | bar: April/May 30 to April/May 6
ITMX vacuum | bar: April/May 30 to April/May 6
ITMX cooling
ITMY vacuum | bar: April/May 30 to April/May 6
ITMY cooling