## Sheet1
# | Action Items | 担当 | 優先度 | 難易度 | 備考
7 | OSTMとOMMT2で角度制御を行うときおよび、OSTM1とOSTM2で角度制御を行うときにGouy位相差がどれくらいか計算する | 宗宮 | A | B
8 | 上クランプの端面を90度にするようなクランプを検討する | 粕谷 | A | B
11 | フレームの構造について再検討する | 粕谷 | A | C
13 | ダンピングの方法を再検討する | 粕谷・宗宮 | A | C
15 | インストール手順について検討する | 粕谷・宗宮 | A | C
19 | 現状の設計のOMCで透過率を再計算し、要求値に不足する場合は長期的な対策を検討する | 宗宮 | A | B
20 | DCPDのデテクタ雑音について検討する | 宗宮 | A | C
2 | PDのAOI依存性について最新の結果を調べる | 宗宮 | B | A
3 | OMC透過光を用いた長さ制御・姿勢制御を計算する | 宗宮 | B | B
4 | FRの偏光回転角が2度ずれたときにHWPで調整可能か検討する | 宗宮 | B | A
5 | OMC3/4の透過光がどこに行くか計算する | 宗宮 | B | B
6 | OFIとOMCの初期アライメントをとるための手動調整装置について検討する | 粕谷・宗宮 | B | C
9 | 石英版でブラケットを定盤に固定する方法を考える | 粕谷 | B | C
10 | フレームの高さについて防振比から要求値を計算する | 宗宮・粕谷 | B | B
12 | ワイヤ径について安全係数から計算する | 粕谷 | B | A
14 | 安全バーの構造を再検討する | 粕谷 | B | B
16 | Transport Fixtureについて検討する | 粕谷 | B | C
17 | カウンターマス用ブラケットについて検討する | 粕谷 | B | B
18 | 電気系について検討する | 宗宮・粕谷 | B | C
1 | FraunhoferのPDの量子効率を調べる | 宗宮 | C | A