## Slide 1: 出射光学系役割分担会議・資料
K.Somiya
2017.5.15

## Slide 2: 出射光学系・概要
名前 | X座標 | Y座標
SRM HR | 0.2653 | -19.3265
SRM AR | 0.2651 | -19.4264
SRM chamber | 0.2652 | -19.3764
OMMT1 | 0.3454 | -25.3603
OMMT2 | 0.0268 | -22.6791
OSTM | 0.0669 | -25.6389
OMM chamber | 0.2954 | -22.4682
OMC chamber | 0.1993 | -25.4823
床からビームラインまでの高さ
OMMT2: 1261mm (真空槽中心までは1258mm)
OMMT1,OMC: 1272mm (真空槽中心までは1268mm)
※OMMT1で1/300打ち上げから水平にしている
OMMT1
OSTM
OMC
OFI
OMMT2

## Slide 3: 出射光学系のスケジュールと予算
Stack (OMM,OMC)
  Baseplate(x2)とOMC Breadboardはある
  その他の部品の図面は高橋さんからもらった
  現在、部品の確認中
  6月発注、10月納品を目指している
OMMT/OSTM
  Type-C x3 → H29かH30か未定
  OSEMをつける改良は間に合わないかも
  鏡は早く発注したいが仕様を検討中
  光てこの光路を確認中
OFI
  Faraday RotatorはEOT市販品 → 6月発注、9月納品を目指している
  HWPはすでにある
  PBSはATFの既製品 → 9月頃に透過率測定
  アルミの定盤に光学素子を載せて懸架
  懸架系(板バネ)は東工大で設計・製作 → H29年度中の完成を目指している

## Slide 4: 出射光学系のスケジュールと予算
OMC
  石英ボードはシグマに発注予定だが詳細は未定
  石英ボードに載せるものも未定
  懸架系は東工大で設計・製作 → H29年度中の完成を目指している
Beam shutter
  試作機は完成していてUHV対応を検討中
  H29年度内にUHV対応品1台を製作予定
予算(H29)
Stack: 830万円
OMMT/OSTM suspensions: 1100万円→1500万円必要by麻生
OMMT/OSTM mirrors: 700万円
OFI: 260万円
OMC: 860万円
Shutter: 50万円

## Slide 5: 役割分担の提案
IOOの役割
①OMC/OFIサスペンションの設計、製作、インストール (H29 NovからVIS手伝えるかも)；6月にReview
②OMCの設計、製作、インストール、インテグレーション
③OMMT/OSTMのインテグレーション
※OFIは透過率と消光比の確認を東工大(もしくは神岡)で行い、
仕様を満たしていることを確認してからインストールを行う
※OMCインテグレーションはTEM00の共振を神岡で確認するところ
まで行う→主干渉計の出力の確認までではないのかby川村(TBD)
東工大から光源を持参し、どこかから光を入れてアライメント
VISの役割
①OMMT1/2,OSTMの懸架系の設計、製作、インストール(大石＋α)
②スタックのインストール(高橋？)
MIFの役割
①OMCがデジタルでロックできるようにする→TBD
MIRの役割
①OMMTミラーの調達
②STMミラーの調達

## Slide 6: 決まったこと
OMMT/OSTM suspensionはVISが担当する → IOOも手伝う
OMCのインストールまでではなくインテグレーション までをIOOが担当し、インテグレーション以降をMIFが 担当する → インテグレーションの定義は未定 ① 主干渉計の出射ビームの共振まで(川村案) ② 外付けの光源でOFIを通してビームの共振を確認(宗宮案)