## Sheet1
|  | Plan-A | [5 empty] | Plan-B | [7 empty] | Plan-C
|  | iLCGT |  | Half-cryo |  | Full-cryo |  | iLCGT |  | Half-cryo |  | Full-cryo |  | Background |  | iLCGT |  | Half-cryo |  | Full-cryo |  | Background
Work | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month] | # | [month]
Type-B chamber set | 0.3 | 7 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Type-A chamber set | 0.3 | 4 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cryostat set | 0.5 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1
Shield pipe set | 0.2 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0
Pre-isolator Set | 0.3 | 11 | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1.2 |  | 0 | 7 | 2.1 |  | 0 | 4 | 1.2
GASF set | 0.05 | 23 | 1.15 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 11 | 0.55 |  | 0 | 2 | 0.1 | 14 | 0.7 |  | 0 | 7 | 0.35 | 2 | 0.1 | 14 | 0.7
Payload set | 0.2 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 11 | 2.2 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 11 | 2.2 | 7 | 1.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4
IP adjust | 0.5 | 11 | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 11 | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2 |  | 0 | 7 | 3.5 |  | 0 | 4 | 2
GASF adjust | 0.1 | 23 | 2.3 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 11 | 1.1 |  | 0 | 2 | 0.2 | 14 | 1.4 |  | 0 | 7 | 0.7 | 2 | 0.2 | 14 | 1.4
Payload adjust | 0.1 | 11 | 1.1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 11 | 1.1 |  | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 11 | 1.1 | 7 | 0.7 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2
Final alignment | 0.2 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 11 | 2.2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0 | 11 | 2.2 | 9 | 1.8 | 2 | 0.4 |  | 0
Thermal connection | 0.2 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4
Type-A' chamber removal | 0.2 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Type-B chamber removal | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |  | 0
Pipe removal | 0.1 |  | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |  | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |  | 0
Total |  |  | 21.05 |  | 3.7 |  | 3.7 |  | 19.25 |  | 1.4 |  | 3.7 |  | 7.3 |  | 9.2 |  | 11.55 |  | 2.7 |  | 7.3