## Sheet1
FY |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017
Quarter |  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
Main Phase |  | 2010 1Q: Design; 2012 1Q: Tunnel; 2014 1Q: Vacuum; 2015 1Q: FPMI; 2015 3Q: RSE; 2017 1Q: Cryo
Prototype test | CLIO operation | bar: 2010 1Q to 2010 4Q; 2011 3Q to 2011 4Q
Data analysys test | bar: 2011 3Q to 2012 2Q
Standalone system for subsystems | Hard/software setup | bar: 2010 4Q to 2011 3Q
Circuit | bar: 2011 3Q to 2011 4Q
Delivery | bar: 2011 3Q to 2012 2Q
Article test | Small network system | bar: 2011 2Q to 2011 4Q
Large network sytem | bar: 2011 3Q to 2013 2Q
Circuit | bar: 2011 3Q to 2012 4Q
Inspection | bar: 2011 3Q to 2011 4Q; 2013 3Q to 2013 4Q
Full system | Installation | bar: 2011 3Q to 2011 4Q; 2014 1Q to 2015 1Q
Tuning | bar: 2011 3Q to 2011 4Q; 2015 2Q
Upgrade | RSE | bar: 2011 3Q to 2011 4Q; 2015 3Q to 2016 2Q
Cryo | bar: 2011 3Q to 2011 4Q; 2017 1Q to 2017 4Q